## Table_tâches
N° | Actif | Mode Tâche | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Niveau hiérarchique | Remarques
1 | Oui | Planifiées manuellement | démarrage stage | 1 jour | 07 Avril 2025 09:00 | 07 Avril 2025 18:00 |  | 1
2 | Oui | Planifié automatiquement | mise en place espace de travail | 1 jour | 08 Avril 2025 09:00 | 08 Avril 2025 18:00 | 1 | 1
3 | Oui | Planifié automatiquement | outil de gestion de charge | 65 jours | 09 Avril 2025 09:00 | 08 Juillet 2025 18:00 |  | 1
4 | Oui | Planifié automatiquement | audit des besoins | 2 jours | 09 Avril 2025 09:00 | 10 Avril 2025 18:00 | 2 | 2
5 | Oui | Planifié automatiquement | définition du cahier des charges | 3 jours | 11 Avril 2025 09:00 | 15 Avril 2025 18:00 | 4 | 2
6 | Oui | Planifié automatiquement | test extraction de données MS Project | 3 jours | 11 Avril 2025 09:00 | 15 Avril 2025 18:00 | 4 | 2
7 | Oui | Planifié automatiquement | définition architecture outils (2 solutions mini) | 6 jours | 16 Avril 2025 09:00 | 23 Avril 2025 18:00 | 5 | 2
8 | Oui | Planifié automatiquement | design IHM | 4 jours | 16 Avril 2025 09:00 | 21 Avril 2025 18:00 | 5 | 2
9 | Oui | Planifié automatiquement | présentation architecture et IHM | 1 jour | 24 Avril 2025 09:00 | 24 Avril 2025 18:00 | 7;8 | 2
10 | Oui | Planifié automatiquement | reprises suite présentation | 1 jour | 25 Avril 2025 09:00 | 25 Avril 2025 18:00 | 9 | 2
11 | Oui | Planifié automatiquement | programmation prototype (2 plannings) | 10 jours | 28 Avril 2025 09:00 | 09 Mai 2025 18:00 | 10 | 2
12 | Oui | Planifié automatiquement | présentation résultats prototype de traitement | 1 jour | 12 Mai 2025 09:00 | 12 Mai 2025 18:00 | 11 | 2
13 | Oui | Planifié automatiquement | prototypage IHM | 20 jours | 13 Mai 2025 09:00 | 09 Juin 2025 18:00 | 12 | 2
14 | Oui | Planifié automatiquement | présentation IHM | 1 jour | 10 Juin 2025 09:00 | 10 Juin 2025 18:00 | 13 | 2
15 | Oui | Planifié automatiquement | finalisation | 10 jours | 11 Juin 2025 09:00 | 24 Juin 2025 18:00 | 14 | 2
16 | Oui | Planifié automatiquement | test grandeur nature | 1 jour | 25 Juin 2025 09:00 | 25 Juin 2025 18:00 | 15 | 2
17 | Oui | Planifié automatiquement | debug | 4 jours | 26 Juin 2025 09:00 | 01 Juillet 2025 18:00 | 16 | 2
18 | Oui | Planifié automatiquement | formation utilisateurs et mise en service | 4 jours | 02 Juillet 2025 09:00 | 07 Juillet 2025 18:00 | 17 | 2
19 | Oui | Planifié automatiquement | entraînement soutenance | 1 jour | 08 Juillet 2025 09:00 | 08 Juillet 2025 18:00 | 18 | 2

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales | Type | Étiquette Matériau | Groupe | Adresse de messagerie | Compte de connexion utilisateur | Capacité max | Taux standard | Coût par utilisation | Remarques
1 | THEA | T | Travail |  |  |  |  | 100% | 0,00 €/h | 0

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | % travail achevé | Travail | Capacité
mise en place espace de travail | THEA | 1 | 7h | 20%
audit des besoins | THEA | 1 | 14h | 20%
définition du cahier des charges | THEA | 0 | 12,6h | 60%
test extraction de données MS Project | THEA | 0 | 16,8h | 80%
définition architecture outils (2 solutions mini) | THEA | 0 | 8,4h | 20%
design IHM | THEA | 0 | 3,36h | 12%
présentation architecture et IHM | THEA | 0 | 6,3h | 90%
reprises suite présentation | THEA | 0 | 0,84h | 12%
programmation prototype (2 plannings) | THEA | 0 | 42h | 60%
présentation résultats prototype de traitement | THEA | 0 | 7h | 100%
prototypage IHM | THEA | 0 | 42h | 30%
présentation IHM | THEA | 0 | 6,3h | 90%
finalisation | THEA | 0 | 14h | 20%
test grandeur nature | THEA | 0 | 1,05h | 15%
debug | THEA | 0 | 1,4h | 5%
formation utilisateurs et mise en service | THEA | 0 | 21h | 75%
entraînement soutenance | THEA | 0 | 7h | 100%